## Hoja1
ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO
Análisis de Cinemática Inversa de Posición para un Robot de 2GDL RllR.
DIRECTORES |  | Nuñez Camacho Jesús Alejandro Ayala Osornio Eduardo
RESPONSABILIDAD |  | Alta | AUTONOMIA | Media
FECHA INICIAL |  | 2025-10-13 | FECHA FINAL | 2025-12-08
ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL PROYECTO
PLAN ESTRATEGICO
Descripcion del proyecto
El proyecto consiste en diseñar y desarrollar una aplicación móvil nativa (utilizando Kotlin en Android Studio) que funcione como un solucionador de cinemática inversa para un modelo de brazo robótico de 2 Grados de Libertad (2GDL RllR). La herramienta debe tomar las coordenadas cartesianas deseadas (x,y) del efector final y las longitudes de los eslabones, y calcular automáticamente los ángulos articulares (θ1 y θ2) necesarios para alcanzar dicha posición.
Problema | Se aborda la ineficiencia y la alta probabilidad de errores inherentes al cálculo manual de la cinemática inversa. Al automatizar este proceso en una herramienta portátil, se agiliza la fase de experimentación y programación de robots, permitiendo a estudiantes e ingenieros enfocarse en aspectos más avanzados del control y diseño del sistema, y minimizando el riesgo de daño al hardware por movimientos incorrectos.
Vision | Ser la herramienta móvil esencial que automatiza la cinemática inversa, elevando la eficiencia en la programación y experimentación de robótica mecatrónica.
Mision | Desarrollar una aplicación nativa en Kotlin de alta precisión que solucione el cálculo de la cinemática inversa para el robot 2GDL RllR, proporcionando una HMI funcional que minimice errores manuales.
Metas | Implementar el algoritmo en Kotlin para calcular los ángulos (θ1 y θ2) con una precisión mínima de 3 decimales y manejar todas las soluciones múltiples del modelo RllR.
Lograr que la aplicación procese las coordenadas (X,Y) y muestre los resultados en la HMI en un tiempo de respuesta menor a 2 segundos.
Diseñar una interfaz intuitiva que minimice el error de ingreso de datos y garantice que el sistema notifique claramente las posiciones que se encuentran fuera del espacio de trabajo del robot.
SALIDAS
Alcance del proyecto
Desarrollar una aplicación nativa en Kotlin para Android Studio que automatice la Cinemática Inversa de Posición del robot 2GDL RllR. El entregable incluye el código fuente, el APK y la HMI para ingresar (X,Y) y obtener θ1 ,θ2 , incluyendo el manejo de múltiples soluciones y la validación del espacio de trabajo. Exclusiones clave: No incluye control de hardware físico, análisis dinámico, cinemática de orientación ni bases de datos para persistencia de cálculos.
Supuestos
Se asume la correcta solución analítica del modelo de cinemática inversa RllR. Se da por sentado que Kotlin y Android Studio son plataformas adecuadas para lograr la precisión de cálculo requerida y que el diseño de la interfaz cubrirá la usabilidad básica para un usuario mecatrónico.
Riesgos de Alto Nivel
Riesgo de Precisión Matemática: Fallos críticos al programar las ecuaciones trigonométricas en Kotlin, llevando a cálculos inexactos o errores al manejar singularidades del robot.
Riesgo de Integración/Latencia: Problemas al conectar el módulo de cálculo de Kotlin con la interfaz gráfica, causando tiempos de respuesta lentos (mayor a 2 segundos) o fallos en la presentación de resultados.
Riesgo de Definición del Modelo: Ambigüedad o complejidad no prevista en la definición precisa de las ecuaciones del modelo RllR, lo que puede estancar la Fase de Modelado (Semana 1).
Resumen de Cronograma
1. Inicio y modelado del proyecto (1 semanas) |  |  |  | 13/10/25 al 20/10/25
2. Planificacion y diseño del proyecto (2 semanas) |  |  |  | 20/10/25 al 03/11/25
3. Ejecucion y desarrollo del proyecto (2 semanas) |  |  |  | 03/11/25 al 17/11/25
4. Seguimiento, pruebas y control del proyecto (2 semanas) |  |  |  | 17/11/25 al 01/12/25
5. Cierre del proyecto (1 semana) |  |  |  | 01/12/25 al 08/12/25
Resumen del Presupuesto
Programación del Algoritmo Core |  |  |  |  | 15000
Diseño y Desarrollo HMI/UX |  |  |  |  | 10000
Testing y Debugging |  |  |  |  | 8000
Dirección del Proyecto / Ingeniería |  |  |  |  | 25000
Documentación Técnica |  |  |  |  | 7000
Adquisición de Software/Licencias (Simulación) |  |  |  |  | 5000
Gastos Varios |  |  |  |  | 5000
Total: |  |  |  |  | 75000
Lista de Interesados
Perez Soto Gabriel Israel Talavera Velzquez Dimas Pedraza Ortega Jesús Carlos
Requisitos de Aprobacion
Calculadora Funcional: Entregar el código de programación Kotlin con la función de cinemática inversa, probada y funcional. |  |  |  |  | Entregar
Manejo de Errores: La aplicación debe validar la entrada de datos y notificar al usuario cuando la posición deseada esté fuera del espacio de trabajo del robot.
Diagrama de Flujo: Entrega de un diagrama de flujo que ilustre la lógica de la función de cálculo de la cinemática inversa.
Nuñez Camacho Jesús Alejandro Ayala Osornio Eduardo